## Task_Table
ID | Active | Task Mode | Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Outline Level | Notes
1 | Yes | Auto Scheduled | Xây dựng một app mobiel | 74 days | 01 September 2025 8:00 SA | 11 December 2025 5:00 CH |  | 1
2 | Yes | Auto Scheduled | Phân tích yêu cầu | 10 days | 01 September 2025 8:00 SA | 12 September 2025 5:00 CH |  | 2
3 | Yes | Auto Scheduled | Thu nhập yêu cầu từ khách hàng | 3 days | 01 September 2025 8:00 SA | 03 September 2025 5:00 CH |  | 3
4 | Yes | Auto Scheduled | Phân tích quy trình nghiệp vụ | 3 days | 04 September 2025 8:00 SA | 08 September 2025 5:00 CH | 3 | 3
5 | Yes | Auto Scheduled | Viết tài liệu đặc tả yêu cầu | 3 days | 09 September 2025 8:00 SA | 11 September 2025 5:00 CH | 4 | 3
6 | Yes | Auto Scheduled | Xác nhận yêu cầu với khách hàng | 1 day | 12 September 2025 8:00 SA | 12 September 2025 5:00 CH | 5 | 3
7 | Yes | Auto Scheduled | Thiết kế hệ thống | 20 days | 15 September 2025 8:00 SA | 10 October 2025 5:00 CH | 6 | 2
8 | Yes | Auto Scheduled | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 7 days | 15 September 2025 8:00 SA | 23 September 2025 5:00 CH | 6 | 3
9 | Yes | Auto Scheduled | Thiết kế kiến trúc hệ thống | 7 days | 24 September 2025 8:00 SA | 02 October 2025 5:00 CH | 8 | 3
10 | Yes | Auto Scheduled | Thiết kế giao diện người dùng | 6 days | 03 October 2025 8:00 SA | 10 October 2025 5:00 CH | 9 | 3
11 | Yes | Auto Scheduled | Lập trình | 15 days | 13 October 2025 8:00 SA | 31 October 2025 5:00 CH | 10 | 2
12 | Yes | Auto Scheduled | Lập trình model sản phẩm | 5 days | 13 October 2025 8:00 SA | 17 October 2025 5:00 CH | 10 | 3
13 | Yes | Auto Scheduled | Lập trình model người dùng | 5 days | 20 October 2025 8:00 SA | 24 October 2025 5:00 CH | 12 | 3
14 | Yes | Auto Scheduled | Lập trình model quản lý kho | 3 days | 27 October 2025 8:00 SA | 29 October 2025 5:00 CH | 13 | 3
15 | Yes | Auto Scheduled | Lập trình model bán hàng | 2 days | 30 October 2025 8:00 SA | 31 October 2025 5:00 CH | 14 | 3
16 | Yes | Auto Scheduled | Kiểm thử | 15 days | 30 October 2025 8:00 SA | 19 November 2025 5:00 CH | 14 | 2
17 | Yes | Auto Scheduled | Viết test case | 5 days | 30 October 2025 8:00 SA | 05 November 2025 5:00 CH | 14 | 3
18 | Yes | Auto Scheduled | Kiểm thử đơn vị | 5 days | 06 November 2025 8:00 SA | 12 November 2025 5:00 CH | 17 | 3
19 | Yes | Auto Scheduled | Kiểm thử tích hợp | 5 days | 13 November 2025 8:00 SA | 19 November 2025 5:00 CH | 18 | 3
20 | Yes | Auto Scheduled | Triển khai | 21 days | 13 November 2025 8:00 SA | 11 December 2025 5:00 CH | 18 | 2
21 | Yes | Auto Scheduled | Cài đặt hệ thống | 11 days | 13 November 2025 8:00 SA | 27 November 2025 5:00 CH | 18 | 3
22 | Yes | Auto Scheduled | Chạy thử nghiệm | 7 days | 28 November 2025 8:00 SA | 08 December 2025 5:00 CH | 21 | 3
23 | Yes | Auto Scheduled | Bàn giao | 3 days | 09 December 2025 8:00 SA | 11 December 2025 5:00 CH | 22 | 3

## Resource_Table
ID | Name | Initials | Type | Material Label | Group | Email Address | User Logon Account | Max Units | Standard Rate | Cost Per Use | Notes
1 | a | a | Work |  |  |  |  | 100% | 0,00 ₫/h | 0
2 | ĐẠT | Đ | Work |  |  |  |  | 100% | 0,00 ₫/h | 0
3 | NGUYÊN | N | Work |  |  |  |  | 100% | 0,00 ₫/h | 0
4 | VIỆT | V | Work |  |  |  |  | 100% | 0,00 ₫/h | 0
5 | ÂN | Â | Work |  |  |  |  | 100% | 0,00 ₫/h | 0
6 | KHÔI | K | Work |  |  |  |  | 100% | 0,00 ₫/h | 0

## Assignment_Table
Task Name | Resource Name | % Work Complete | Work | Units
Thu nhập yêu cầu từ khách hàng | NGUYÊN | 0 | 24h | 100%
Phân tích quy trình nghiệp vụ | ĐẠT | 0 | 24h | 100%
Viết tài liệu đặc tả yêu cầu | VIỆT | 0 | 24h | 100%
Xác nhận yêu cầu với khách hàng | ÂN | 0 | 8h | 100%
Thiết kế cơ sở dữ liệu | ĐẠT | 0 | 56h | 100%
Thiết kế kiến trúc hệ thống | NGUYÊN | 0 | 56h | 100%
Thiết kế giao diện người dùng | KHÔI | 0 | 48h | 100%
Lập trình model sản phẩm | ĐẠT | 0 | 40h | 100%
Lập trình model người dùng | VIỆT | 0 | 40h | 100%
Lập trình model quản lý kho | ÂN | 0 | 24h | 100%
Viết test case | NGUYÊN | 0 | 40h | 100%
Kiểm thử đơn vị | ĐẠT | 0 | 40h | 100%
Kiểm thử đơn vị | VIỆT | 0 | 40h | 100%
Kiểm thử tích hợp | ÂN | 0 | 40h | 100%
Cài đặt hệ thống | ĐẠT | 0 | 88h | 100%
Chạy thử nghiệm | ÂN | 0 | 56h | 100%
Bàn giao | ĐẠT | 0 | 24h | 100%