## Task_Table
ID | Active | Task Mode | Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Outline Level | Notes
1 | Yes | Manually Scheduled | Simple Plan | 22 days | 31 December 2015 8:00 SA | 29 January 2016 5:00 CH |  | 1
2 | Yes | Manually Scheduled | Giai đoạn lập kế hoạch | 11 days | 31 December 2015 8:00 SA | 14 January 2016 5:00 CH |  | 2
3 | Yes | Manually Scheduled | Phân công công việc cho các thành viên của nhóm phát | 1 day | 31 December 2015 8:00 SA | 31 December 2015 5:00 CH |  | 3
4 | Yes | Manually Scheduled | Thiết kế và cài đặt hàng tài liệu tiếp thị | 10 days | 31 December 2015 8:00 SA | 13 January 2016 5:00 CH |  | 3
5 | Yes | Manually Scheduled | Việc lập kế hoạch hoàn thành 0 | 0 days | 13 January 2016 8:00 SA | 13 January 2016 8:00 SA |  | 3
6 | Yes | Manually Scheduled | Giai đoạn phát hành ra công chúng | 13 days | 13 January 2016 8:00 SA | 29 January 2016 5:00 CH |  | 1
7 | Yes | Manually Scheduled | Phân phối các bản sao | 2 days | 13 January 2016 8:00 SA | 14 January 2016 5:00 CH |  | 2 | Dương Văn Lăng
8 | Yes | Manually Scheduled | Kết hợp các bài báo điểm tin nổi bật | 7 days | 15 January 2016 8:00 SA | 25 January 2016 5:00 CH |  | 2
9 | Yes | Manually Scheduled | Thông báo trên cổng thông tin | 1 day | 26 January 2016 8:00 SA | 26 January 2016 5:00 CH |  | 2
10 | Yes | Manually Scheduled | Giới thiệu các chương trình truyền thông xã hội về cuốn sách | 2 days | 28 January 2016 8:00 SA | 29 January 2016 5:00 CH |  | 2
11 | Yes | Manually Scheduled | Tác giả ký tên tại hộ chợ sách | 1 day | 29 January 2016 8:00 SA | 29 January 2016 5:00 CH |  | 2

## Resource_Table
ID | Name | Initials | Type | Material Label | Group | Email Address | User Logon Account | Max Units | Standard Rate | Cost Per Use | Notes
1 | Nguyễn Văn Hiếu | N | Work |  |  |  |  | 100% | $42,00/h | 0
2 | Dương Văn Lăng | D | Work |  |  |  |  | 50% | $1.100,00/h | 0 | Mức lương chuẩn của Lăng được điều chỉnh cho lịch làm...
3 | Phan Thanh Liêm | P | Work |  |  |  |  | 100% | $0,00/h | 0 | Phan Thanh Liêm đã tham gia các chiến dịch phát hành hai...
4 | Hồ Lê Anh Thư | H | Work |  |  |  |  | 100% | $0,00/h | 0
5 | Nguyễn Tấn Phát | N | Work |  |  |  |  | 100% | $55,00/h | 0
6 | Các biên tập viên | C | Work |  |  |  |  | 400% | $45,00/h | 0
7 | Đi lại | Đ | Work |  |  |  |  | 100% | $0,00/h | 800
8 | Hồ Lê Anh Thư | H | Work |  |  |  |  | 100% | $0,00/h | 0
9 | Đi lại | Đ | Work |  |  |  |  | 100% | $0,00/h | 0

## Assignment_Table
Task Name | Resource Name | % Work Complete | Work | Units
Phân công công việc cho các thành viên của nhóm phát | Nguyễn Tấn Phát | 0 | 8h | 100%
Thiết kế và cài đặt hàng tài liệu tiếp thị | Nguyễn Văn Hiếu | 0 | 80h | 100%
Thiết kế và cài đặt hàng tài liệu tiếp thị | Dương Văn Lăng | 0 | 40h | 50%
Phân phối các bản sao | Dương Văn Lăng | 0 | 8h | 50%
Kết hợp các bài báo điểm tin nổi bật | Phan Thanh Liêm | 0 | 56h | 100%
Kết hợp các bài báo điểm tin nổi bật | Nguyễn Tấn Phát | 0 | 56h | 100%
Thông báo trên cổng thông tin | Phan Thanh Liêm | 0 | 8h | 100%
Giới thiệu các chương trình truyền thông xã hội về cuốn sách | Nguyễn Tấn Phát | 0 | 16h | 100%
Tác giả ký tên tại hộ chợ sách | Hồ Lê Anh Thư | 0 | 8h | 100%
Tác giả ký tên tại hộ chợ sách | Đi lại | 0 | 8h | 100%